|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **Министр экономического развития и торговли**  **Рязанской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Горячкина**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Глава муниципального образования – Ухоловский муниципальный район Рязанской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Кожин**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Ухоловского муниципального района**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

**в муниципальном образовании - Ухоловский муниципальный район Рязанской области**

**(муниципального инвестиционного Стандарта)**

| № | | Наименование положений Стандарта | | | | Ответственный за внедрение Стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию | | | |
| №№ | | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| **1.** | | **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования**  *Глава муниципального образования - Ухоловский муниципальный район обращается с ежегодным докладом к членам представительного органа власти и органов местного самоуправления, представителям бизнеса и общественным организациям (отчет о работе администрации Ухоловского муниципального района, один из разделов которого «Состояние инвестиционного климата в МО»)* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | информированность предпринимательского сообщества об основных направлениях инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | 65 | проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о состоянии инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в Ухоловском муниципальном образовании в партнерстве с бизнес-сообществом. |
| 1.1. | | Анализ существующей ситуации в инвестиционной сфере | Получена объективная картина о положительных и негативных сторонах инвестиционного климата | 18.01.2016 | 05.02.2016 | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | проведены публичные встречи с бизнес- сообществом  (да, нет) | да | отдел экономического развития и сельского хозяйства, финансово- казначейское управление, ОКС, имущественных и земельных отношений |
| 1.2 | | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания | Проект ежегодного инвестиционного послания | 08.02.2016 | 15.02.2016 | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | наличие проекта ежегодного инвестиционного послания  (да, нет) | да | зам. главы администрации по экономике и социальным вопросам |
| 1.3. | | Оглашение ежегодного инвестиционного послания | Послание оглашено в присутствии бизнес-сообщества, представительного органа Ухоловского муниципального района | 18.02.2016 | 18.02.2016 | глава администрации муниципального образования – Ухоловский муниципальный район | удовлетворенность предпринимательского сообщества инвестиционным климатом в муниципальном образовании, % | 65 | проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнерстве с бизнес -сообществом |
| 1.4 | | Публикация ежегодного инвестиционного послания | Размещение ежегодного инвестиционного послания на сайте администрации Ухоловского муниципального района, СМИ | 19.02.2016 | 26.02.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | наличие публикации на сайте администрации района, СМИ  (да, нет) | да | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х |
| 1.5 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 27.02.2016 | 09.03.2016 | министерство  экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 1.6 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 12.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **2.** | | **Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании**  *Выполнен частично.*  *План разработан, но требует корректировки на наличие объектов инфраструктуры в действующих планах и программах Российской Федерации, Рязанской области и муниципального образования - Ухоловский муниципальный район.*  *На сайте не размещен.* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | наличие сформированного Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х, финансово- казначейское управление, ОКС, имущественных и земельных отношений |
| 2.1. | | Доработка плана в случае необходимости | Доработанный документ | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | наличие доработанного документа  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х, финансово- казначейское управление, ОКС имущественных и земельных отношений |
| 2.2 | | Рассмотрение Плана на заседании Совета по инвестициям | Решение в протоколе заседания Совета по инвестициям | 16.02.2016 | 25.02.2016 | председатель  совета по инвестициям | наличие решения в протоколе заседания Совета по инвестициям  (да, нет) | да | совет по инвестициям |
| 2.3 | | Публикация плана | Размещение Плана сайте администрации Ухоловский муниципального района в разделе «Инвестиции» | 26.02.2016 | 29.02.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | информированность предпринимательского сообщества о Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, % | 65 | проведение независимого опроса предпринимательского сообщества |
| 2.4 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 01.03.2016 | 15.03.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 2.5 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 20.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **3.** | | **Формирование информационной базы об инвестиционных процессах в муниципальном образовании с целью создания и размещения производственных и иных объектов инвесторов**  *Администрация Ухоловскогоо муниципального района ежеквартально в соответствии с постановлением правительства Рязанской области от 29.04.2009г. №106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области» (далее - Постановление) осуществляет сбор и актуализацию информации об инвестиционных процессах на территории района.*  *Информация оформляется в соответствии с приложениями, утвержденными Постановлением* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | представление отчетности в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 29.04.2009 №106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области»  (да, нет) | да | Отдел экономического развития и с/х |
| 3.1. | | Актуализация сведений о свободных инвестиционных площадках, земельных участках, инвестиционных предложениях и проектах | Информация в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 29.04.2009 №106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области» | 18.01.2016 | 18.01.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х, начальник ОКСа, земельных и имущественных отношений | своевременность предоставления информации в министерство экономического развития и торговли Рязанской области в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 29.04.2009 №106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области»  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х, ОКС, земельных и имущественных отношений |
| 3.2 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 19.01.2016 | 29.01.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 3.3 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 15.02.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **4.** | | **Формирование нормативной правовой базы, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании**  *Нормативный правовой акт, направленный на стимулирование инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании отсутствует.*  *Администрация района оказывает консультационную поддержку представителям бизнеса о механизме реализации Закона Рязанской области от 06.04.2009г. №33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области»*  *В МО принята и реализуется муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в 2014-2017 годах”.* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | наличие утвержденных нормативных правовых актов направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х, |
| 4.1. | | Разработка и принятие актов, устанавливающих основные направления участия МО инвестиционной деятельности, порядок обращения за помощью, формы финансовой и нефинансовой поддержки | Проект постановления администрации Ухоловского муниципального района | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | наличие проекта нормативного правового акта  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | | Публикация нормативного правового акта | Размещение на сайте администрации в разделе «Инвестиции», СМИ | 03.03.2016 | 10.03.2016 | Зам.начальника отдела экономического развития и с/х, | информированность предпринимательского сообщества о принятом нормативном правовом акте, % | 75 | проведение независимого опроса предпринимательского сообщества |
| 4.5 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 11.03.2016 | 21.03.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 4.6 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 22.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **5.** | | **Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата**  *Выполнен полностью***.**  *В районе создан Совет по инвестициям при главе Ухоловского муниципального района (далее - Совет), утверждено положение о Совете.* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | Наличие распоряжения администрации Ухоловского муниципального района о создании совета по инвестициям  (да, нет) | да | Совет по улучшению инвестиционного климата |
| 5.1. | | Внесение изменений в распоряжение администрации муниципального образования - Ухоловский муниципальный район | распоряжение о создании Совета по улучшению инвестиционного климата | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | наличие Совета и Положения о Совете  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 5.2 | | Публикация нормативного правового акта | Размещение на сайте администрации в разделе «Инвестиции» | 01.02.2016 | 19.02.2016 | Зам.начальника отдела экономического развития и с/х | информированность предпринимательского сообщества о принятом нормативном правовом акте, % | 70 | проведение независимого опроса предпринимательского сообщества |
| 5.3 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 22.02.2016 | 05.03.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 5.4 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 09.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **6.** | | **Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»**  *Единый регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» отсутствует, необходима разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  (да, нет) |  | управление экономического развития, управление делами |
| 6.1. | | Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу “одного окна” | Проект постановления администрации Ухоловского муниципального района | 19.01.2016 | 29.02.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | наличие проекта постановления администрации Ухоловского муниципального района  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 6.2 | | Публикация нормативного правового акта | Размещение на сайте администрации в разделе «Инвестиции», СМИ | 01.03.2016 | 12.03.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | информированность предпринимательского сообщества о принятом нормативном правовом акте, % | 75 | проведение независимого опроса предпринимательского сообщества |
| 6.3 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 14.03.2016 | 25.03.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 6.4 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 26.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **7.** | | **Определение структурного подразделения, ответственного за привлечение инвестиций и работу с инвесторами**  *Выполнен полностью.*  *Распоряжением администрации муниципального образования - Ухоловский муниципальный район определен отдел экономического развития ответственным структурным подразделением за привлечение инвестиций и работу с инвесторами на территории Ухоловского муниципального района* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | наличие распоряжения администрации об определение структурного подразделения, ответственного за привлечение инвестиций и работу с инвесторами  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 7.1 | | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 19.01.2016 | 01.02.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 7.2 | | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 15.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **8.** | **Введение в муниципальном образовании института инвестиционного уполномоченного**  *Выполнено частично.*  *Подготовлено письмо в адрес министерства экономического развития и торговли Рязанской области о согласовании кандидатуры инвестиционного уполномоченного.*  *Нормативный правовой акт о назначении инвестиционного уполномоченного в районе не утвержден.* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | наличие распоряжения о назначении инвестиционного уполномоченного  (да, нет) | да | Каналы прямой связи, официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прием обращений |
| 8.1 | Направление кандидатуры инвестиционного уполномоченного на согласование в министерство экономического развития и торговли Рязанской области | Письмо в адрес министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 18.01.2016 | 01.02.2016 | Зам.начальника отдела экономического развития и с/х | наличие письма в адрес министерства экономического развития и торговли Рязанской области  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 8.2 | Разработка и принятие распоряжения администрации Ухоловского муниципального района о назначении инвестиционного уполномоченного | Распоряжение администрации Ухоловского муниципального района | 01.02.2016 | 01.02.2016 | Зам. начальника отдела экономического развития и с/х | наличие распоряжения о назначении инвестиционного уполномоченного  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 8.3 | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 02.02.2016 | 15.02.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 8.4 | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 15.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **9.** | **Доработка специализированного раздела на сайте муниципального образования об инвестиционной деятельности**  *Выполнен частично.*  *На официальном сайте администрации района имеется раздел «Инвестиции»*  *Необходимо внести структурные изменения в Интернет-страницу об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями настоящего инвестиционного Стандарта.* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | функционирование специализированного раздела на сайте муниципального образования об инвестиционной деятельности  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 9.1. | Наполнение Интернет-страницы об инвестиционной деятельности администрации Ухоловского муниципального района | Интернет - страница в наглядной форме содержит необходимую информацию об инвестиционном климате Ухоловского муниципального района | 25.01.2016 | 01.03.2016 | Зам.начальника отдела экономического развития и с/х | наличие необходимой информации в разделе «Инвестиции» на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 9.2 | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 02.03.2016 | 12.03.2016 | министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 9.3 | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 15.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |
| **10.** | **Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов**  *На официальном сайте размещена вся контактная информация органов местного самоуправления и работает Интернет-приемная.*  *Необходимо официально определить каналы прямой связи инвесторов и руководства администрации района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов* | | | | заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам | обеспечение равного доступа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов  (да, нет) | **да** | Не требуется |
| 10.1 | Определение каналов прямой связиинвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Распоряжение администрации Ухоловского муниципального района | 20.01.2016 | 29.01.2016 | Зам.начальника отдела экономического развития и с/х | наличие распоряжения об определении каналов для прямой связи инвесторов с руководством района  (да, нет) | да | отдел экономического развития и с/х |
| 10.2 | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области | Заключение по экспертизе министерства экономического развития и торговли Рязанской области | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Министерство экономического развития и торговли Рязанской области |  |  |  |
| 10.3 | Проведение общественной оценки исполнения требований стандарта | Заключение экспертной группы | 28.03.2016 | 31.03.2016 | руководитель экспертной группы |  |  |  |